## Terminarz projektu
HARMONOGRAM IPI
| Wybierz okres do wyróżnienia po prawej stronie. Dalej znajduje się legenda opisująca wykres. |  |  |  |  | Wyróżniony okres: | 1 |  |  | Planowany czas trwania | [8 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [7 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [9 empty] | % wykonania (poza planem)
| DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | OKRESY
Lp | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 kamień milowy | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 2 kamień milowy | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 3 kamień milowy | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Zakończenie projektu | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Przygotowanie merytoryczne (mikrokursy, analiza potrzeb, zebranie danych psych.) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0%
2 | Stworzenie specyfikacji funkcjonalnej i architektury systemu | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
3 | Projektowanie interfejsu użytkownika (UI/UX) i mockupy | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
4 | Setup środowiska, implementacja backendu i bazy danych | 11 | 6 | 0 | 0 | 0%
5 | Implementacja frontendu i integracja z backendem | 17 | 6 | 0 | 0 | 0%
6 | Programowanie funkcji Monitorowania Nastroju | 23 | 4 | 0 | 0 | 0%
7 | Programowanie funkcji Task Plannera (algorytm) | 27 | 3 | 0 | 0 | 0%
8 | Programowanie Systemu Ostrzeżeń i integracja modułów | 30 | 4 | 0 | 0 | 0%
9 | Testy wewnętrzne (alfa) i poprawki | 34 | 3 | 0 | 0 | 0%
10 | Testy użyteczności z wykładowcami (beta) | 37 | 4 | 0 | 0 | 0%
11 | Poprawki po beta testach | 41 | 2 | 0 | 0 | 0%
12 | Testy bezpieczeństwa, optymalizacja, dokumentacja | 42 | 4 | 0 | 0 | 0%
13 | Wdrożenie na uczelni i szkolenia użytkowników | 46 | 7 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Działanie 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nazwa kamienia milowego | Termin osiągnięcia | Opis
| Gotowa specyfikacja i projekt do rozwoju | Tydzień 10 | Zatwierdzona specyfikacja i finalny projekt UI/UX aplikacji. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalna opisująca wszystkie moduły i ich działanie. Kompletny projekt interfejsu (UI) i doświadczenia użytkownika (UX), w tym makiety wszystkich ekranów. Interaktywny, klikalny prototyp aplikacji zweryfikowany z grupą docelową wykładowców. Zdefiniowana architektura techniczna i wybrane kluczowe technologie do developmentu.
| Działający prototyp (MVP) | Tydzień 33 | Ukończony i gotowy do testów prototyp MVP (Minimum Viable Product) aplikacji. W pełni funkcjonalny interfejs użytkownika (frontend) zaimplementowany zgodnie z projektem UI/UX i zapewnioną responsywnością (RWD). Stabilne zaplecze systemowe (backend) z działającym API i zaimplementowaną logiką biznesową dla kluczowych funkcji. Wszystkie kluczowe moduły (Monitorowanie Nastroju, Task Planner, System Ostrzeżeń) w pełni zaimplementowane i zintegrowane. Aplikacja pomyślnie przechodzi wewnętrzne testy funkcjonalne i jest gotowa do wdrożenia w środowisku testowym dla użytkowników.
| Testy i Iteracje | Tydzień 45 | Przetestowana i gotowa do wdrożenia finalna wersja aplikacji. Przeprowadzone i udokumentowane testy Beta z udziałem reprezentatywnej grupy wykładowców. Zebrany i przeanalizowany feedback od użytkowników, na podstawie którego wprowadzono kluczowe poprawki i usprawnienia. Aplikacja osiągnęła wymaganą stabilność i wydajność do działania w środowisku produkcyjnym. Przygotowana podstawowa dokumentacja dla użytkownika (np. FAQ) oraz materiały onboardingowe.
| Wdrożenie gotowej aplikacji | Tydzień 52 | Wdrożona na uczelni aplikacja i zakończony projekt grantowy. Aplikacja zainstalowana i uruchomiona na serwerze produkcyjnym, dostępna dla docelowej grupy użytkowników. Przeprowadzone działania komunikacyjne i onboarding pierwszych użytkowników aplikacji. Uruchomiony proces monitorowania działania aplikacji i zbierania kluczowych metryk użytkowania. Złożony i zatwierdzony raport końcowy z realizacji projektu do grantodawcy (NCBR).